**109學年度學習扶助整體行政推動計畫檢討暨110學年度各項子計畫研商會議議程**

**一、會議時間：** 110年2月2日(星期二)上午10時

**二、會議地點：**線上（網路）會議

**三、主持人：**教育局林局長明裕 紀錄：黃彥芳

**四、參加人員：**如簽到表

**五、主席致詞：**

**六、提案討論：**

**案由一：109學年度學習扶助整體行政推動方案各子計畫執行報告**

 **及檢討及建議，提請討論。**

**說明：**

1. 本市109學年度整體行政推動計畫補助經費計新臺幣（以下同）534萬3,000元整，國教署分三期撥款，目前已撥給各子畫學校，第一期經費160萬2,900元整及第二期213萬7,200元整，計374萬100元整，其餘160萬2,900元整待國教署經費撥入本市。
2. 請各子計畫承辦學校說明執行進度及建議，作為110學年度編寫整體計畫參考。

**決議：**

**案由二：有關撰寫本市110學年度學習扶助整體行政推動方案計**

 **畫、各子計畫執行方式，提請討論。**

**說明：**

1. 計畫期程自110年7月1日起至111年6月30日止，整體計畫每年經費最高以600萬元為申請上限，請各子計畫承辦學校編列經費時，其經費項目及基準應依據「教育部補（捐）助及委辦計畫經費編列基準表」辦理，並專款專用。
2. 本市110學年度學習扶助整體行政計畫，擬以「行政運作及推動」、「輔導支持及鼓勵」、「師資培訓及增能」、「推廣配套及觀摩」四大面向，編寫各子計畫。(請參閱各項子計畫一覽表)。
3. 109學年度子計畫七「視導與到校諮詢入班輔導計畫」，因計畫中到校諮詢與入班輔導，與子計畫八深化宣導，性質皆屬支持服務，且服務人員相同群組，故110學年度調整為「子計畫七-到校諮詢入班輔導及深化宣導計畫」、「子計畫九-視導計畫」。
4. 「子計畫十二-科技化評量系統」建議增加英語課程，請本市英語教師參加。
5. 「子計畫十五-1因材網教學研習計畫-國小」因原承辦學校新莊國小為小型學校、電腦數不足，建議改由光明國小承辦。
6. 109學年度「子計畫十七運用均一教育平台輔助學生學習計畫」、「子計畫十八-Minecraft輔助學生學習計畫」，因參與人數與學校過少，建議110學年度停辦。
7. 各子計畫撰寫內容、承辦學校及撰寫計畫注意事項說明(如附件：撰寫注意事項)。

**決議：**

**七、臨時動議：**

**八、散會：**